## Tổng Quan
BÁO GIÁ DỰ ÁN: LOGISTICS-HUB
Hệ thống quản lý vận chuyển Container
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án | Logistics-Hub - Quản lý vận chuyển Container
Phạm vi | Web Application (Responsive cho desktop & mobile browser)
Số module | 6 module nghiệp vụ
Người dùng | Điều Độ / Tài Xế / Kế Toán / Giám Đốc
Timeline | 4 tháng
Bảo hành | 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu
Ngày báo giá | 2026-11-05
CHI PHÍ THEO MODULE
STT | Module | Chi phí (VND) | Tỷ trọng
1 | Quản Lý User & Phân quyền | 10000000 | 5.882%
2 | Quy Trình Điều Độ | 74000000 | 43.53%
3 | Quy Trình Tài Xế (Web responsive) | 20000000 | 11.76%
4 | Quy Trình Kế Toán | 20000000 | 11.76%
5 | Tổng Quan & Dashboard | 31000000 | 18.24%
6 | Báo Cáo | 15000000 | 8.824%
| Tổng chi phí phát triển | 170000000
| VAT 8% | 13600000
| TỔNG CỘNG (đã gồm VAT 8%) | 183600000
Ghi chú:
• Chi phí mỗi module đã bao gồm: phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bàn giao
• Nếu phát sinh tính năng mới ngoài file scope: báo giá Change Request riêng

## Chi Tiết Báo Giá
BÁO GIÁ CHI TIẾT TÍNH NĂNG
STT | Module | Tính năng | Mô tả công việc | Chi phí (VND)
1.1 | Quản Lý User & Phân quyền | Đăng ký - Đăng nhập - Quên MK | Form đăng ký, login JWT, reset password qua email/SMS, captcha | 4000000
1.2 | Quản Lý User & Phân quyền | CRUD User + Profile | Danh sách user, thêm/sửa/khóa user, đổi mật khẩu, upload avatar | 2000000
1.3 | Quản Lý User & Phân quyền | Phân quyền 4 roles | Cấu hình ma trận quyền cho Điều Độ/Tài Xế/Kế Toán/Giám Đốc, middleware | 2000000
1.4 | Quản Lý User & Phân quyền | Khôi phục tài khoản | Khôi phục user bị khóa, audit log thao tác user | 2000000
2.1 | Quy Trình Điều Độ | Quản lý kế hoạch (List + CRUD) | Danh sách kế hoạch + filter + tìm kiếm + phân trang, thêm/sửa/xóa | 11000000
2.2 | Quy Trình Điều Độ | Thêm kế hoạch theo mẫu (Import) | Import Excel theo template chuẩn, validate dữ liệu, batch tạo lệnh | 5000000
2.3 | Quy Trình Điều Độ | Lịch Tổng Quan (Calendar) | View tuần/tháng, click ngày xem chi tiết, drag-drop reschedule | 8000000
2.4 | Quy Trình Điều Độ | Đánh giá tình trạng Cont | Nhận thông tin ngoại quan từ tài xế (ảnh + mô tả), workflow review | 7000000
2.5 | Quy Trình Điều Độ | Đưa ra phương án xử lý + Chi phí | Catalog phương án, chọn phương án, ước tính chi phí, ghi nhận quyết định | 9000000
2.6 | Quy Trình Điều Độ | Thông báo tài xế | Push notification (web) + email/SMS khi có phương án mới | 4000000
2.7 | Quy Trình Điều Độ | Quản lý chi phí vận hành Cont | Neo cont, nâng hạ, lưu bãi - nhập chi phí, alert khi sắp hết free-time | 7000000
2.8 | Quy Trình Điều Độ | Quản lý Xe + Mooc + Tài xế | CRUD đầu xe, rơ-mooc, tài xế. Bảng tổng hợp trạng thái (rảnh/đang chạy) | 11000000
2.9 | Quy Trình Điều Độ | Điều phối tài xế lấy Cont | Assign tài xế cho lệnh, kiểm tra conflict lịch, gửi thông báo | 7000000
2.1 | Quy Trình Điều Độ | Trạng thái xe + Lịch sử sửa chữa | Theo dõi tình trạng xe, lịch sử sửa chữa, chi phí bảo trì theo xe | 5000000
3.1 | Quy Trình Tài Xế (Web) | Chi tiết công việc được giao | Web responsive - màn list job + detail job với đầy đủ thông tin lệnh | 6000000
3.2 | Quy Trình Tài Xế (Web) | Xác nhận thông tin Cont | Tài xế confirm hoặc báo sai số cont/seal/loại cont | 3000000
3.3 | Quy Trình Tài Xế (Web) | Cập nhật trạng thái vận hành | Cập nhật trạng thái: đã lấy cont, đang giao, đã hạ, hoàn thành | 4000000
3.4 | Quy Trình Tài Xế (Web) | Upload chứng từ + ảnh | Upload nhiều ảnh (EIR, seal, hóa đơn), nén ảnh, lưu cloud storage | 7000000
4.1 | Quy Trình Kế Toán | Tổng hợp/Chi tiết KH vận Cont | Màn tổng hợp doanh thu + chi phí theo kế hoạch, drilldown chi tiết | 6000000
4.2 | Quy Trình Kế Toán | Chỉnh sửa chi phí + Đối chiếu | Sửa chi phí thực tế từ chứng từ, đối chiếu dự toán, ghi chú lý do | 7000000
4.3 | Quy Trình Kế Toán | Cảnh báo chi phí vượt ngưỡng | Cấu hình ngưỡng theo loại phí, auto-alert email + on-screen | 4000000
4.4 | Quy Trình Kế Toán | Export báo cáo kế toán | Export Excel báo cáo công nợ, chi phí, doanh thu theo kỳ | 3000000
5.1 | Tổng Quan & Dashboard | Dashboard vận đơn (đa kỳ) | Biểu đồ ngày/tuần/tháng/quý/năm - số chuyến, doanh thu, KH | 9000000
5.2 | Tổng Quan & Dashboard | Dashboard hiệu suất tài xế | Top tài xế, số chuyến, đúng giờ, doanh thu mang về theo kỳ | 6000000
5.3 | Tổng Quan & Dashboard | Dashboard chi phí Cont | Biểu đồ chi phí theo loại (neo, nâng hạ, lưu bãi) theo kỳ | 7000000
5.4 | Tổng Quan & Dashboard | Dashboard chi phí bảo trì xe | Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng theo xe và theo kỳ | 4000000
5.5 | Tổng Quan & Dashboard | Filter + Drilldown chung | Bộ filter chung (thời gian, KH, tài xế, xe) áp dụng cho tất cả dashboard | 5000000
6.1 | Báo Cáo | Màn báo cáo chi tiết | Các màn báo cáo chi tiết cho từng hạng mục trong Tổng quan | 10000000
6.2 | Báo Cáo | Export Excel (đa template) | Engine export Excel với 4-5 template báo cáo chuẩn | 5000000
| Tổng chi phí phát triển |  |  | 170000000
| VAT 8% |  |  | 13600000
| TỔNG CỘNG (đã gồm VAT 8%) |  |  | 183600000

## Phân Pha Triển Khai
PHÂN PHA TRIỂN KHAI
Phase | Tuần | Hạng mục | Deliverable | Thanh toán
Phase 0 | Tuần 1 | Khởi động - Discovery & Setup | - Phỏng vấn nghiệp vụ chi tiết - Thiết kế DB + ERD - API spec (OpenAPI) - Wireframe các màn quan trọng - Setup repo, CI/CD, server dev | 20% (Tạm ứng)
Phase 1 | Tuần 2-3 | Module 1 (User) + Module 2 phần A (Kế hoạch) | - Auth + Phân quyền 4 roles - CRUD kế hoạch + Lịch Tổng Quan - Import Excel kế hoạch theo mẫu | —
Phase 2 | Tuần 4-5 | Module 2 phần B (Cont + Xe + Tài xế) | - Đánh giá tình trạng Cont + Phương án xử lý - Quản lý chi phí vận hành cont - Quản lý xe/mooc/tài xế + điều phối | 30% (Sau Phase 2)
Phase 3 | Tuần 6-7 | Module 3 (Tài Xế) + Module 4 (Kế Toán) | - Màn công việc + upload chứng từ - Tổng hợp kế hoạch + chi phí - Alert chi phí vượt ngưỡng | —
Phase 4 | Tuần 8 | Module 5 + 6 (Dashboard + Báo Cáo) | - Dashboard 4 nhóm chỉ số - Báo cáo chi tiết + export Excel - Filter chung | 30% (Sau Phase 4)
Phase 5 | Tuần 9 | UAT + Tinh chỉnh | - UAT toàn hệ thống - Sửa lỗi + tinh chỉnh UX - Test tải cơ bản | —
Phase 6 | Tuần 10 | Go-live + Đào tạo + Bàn giao | - Deploy production - Đào tạo 4 role (2 buổi) - Tài liệu HDSD + video - Handover source code | 20% (Nghiệm thu)
* Tổng 4 đợt thanh toán: 20% Tạm ứng ¦ 30% Sau Phase 2 ¦ 30% Sau Phase 4 ¦ 20% Nghiệm thu

## Điều Khoản & Giả Định
ĐIỀU KHOẢN, GIẢ ĐỊNH & PHẠM VI
1. PHẠM VI BAO GỒM (IN-SCOPE)
• | Web Application responsive (chạy được trên desktop và mobile browser)
• | 6 module nghiệp vụ theo file tính năng đã thống nhất
• | Phân quyền 4 role: Điều Độ / Tài Xế / Kế Toán / Giám Đốc
• | Phân tích nghiệp vụ + thiết kế hệ thống + UI/UX cơ bản
• | Kiểm thử (QA) toàn bộ hệ thống + hỗ trợ UAT
• | Quản lý dự án xuyên suốt + báo cáo tiến độ
• | Deploy production lên cloud (AWS/GCP/Vultr/VPS tùy chọn)
• | Đào tạo 2 buổi cho 4 nhóm role
• | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (HDSD) bản PDF + video
• | Source code + handover toàn bộ
• | Bảo hành 03 tháng (fix bug sau nghiệm thu)
2. KHÔNG BAO GỒM (OUT-OF-SCOPE)
• | Mobile App native (iOS/Android) - chỉ web responsive
• | Tích hợp GPS thiết bị giám sát hành trình
• | OCR đọc chứng từ điện tử (E-port)
• | Tích hợp hóa đơn điện tử (e-Invoice) - báo giá riêng nếu cần
• | Tích hợp ERP/Kế toán Misa, Fast - báo giá riêng
• | Customer Portal cho khách hàng
• | AI/ML: dự báo, tối ưu tuyến đường
• | Chi phí hạ tầng cloud (server, domain, SMS gateway, push service)
• | Bản quyền phần mềm bên thứ 3 (Maps API, SMS, e-Invoice…)
3. GIẢ ĐỊNH
• | Khách hàng cung cấp đầy đủ template Excel kế hoạch hiện tại
• | Khách hàng cử 1 đầu mối nghiệp vụ tham gia họp tuần và UAT
• | Phản hồi nghiệm thu trong 3 ngày làm việc - chậm sẽ dời timeline tương ứng
• | Số user đồng thời (concurrent): tối đa 50 user
• | Database: PostgreSQL hoặc MySQL trên cloud
• | Browser hỗ trợ: Chrome, Edge, Safari (2 năm gần nhất)
• | Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Việt (Tiếng Anh là extension - báo giá thêm)
4. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
• | Đợt 1 (20%): Khi ký hợp đồng - Tạm ứng
• | Đợt 2 (30%): Sau nghiệm thu Phase 2 (Module Điều Độ hoàn thành)
• | Đợt 3 (30%): Sau nghiệm thu Phase 4 (Module Dashboard hoàn thành)
• | Đợt 4 (20%): Sau nghiệm thu cuối + bàn giao chính thức
• | Đơn vị tiền: VND. Đã bao gồm VAT 8%.
• | Hình thức: Chuyển khoản ngân hàng
5. BẢO HÀNH & SAU BẢO HÀNH
• | Bảo hành 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu chính thức
• | Trong bảo hành: fix bug miễn phí, hỗ trợ qua email/Zalo trong giờ hành chính
• | Bảo hành KHÔNG bao gồm: thêm tính năng mới, dữ liệu sai do user nhập
• | Sau bảo hành: gói maintenance ~15-20% giá trị hợp đồng/năm (báo giá riêng)
• | SLA bảo hành: phản hồi 8h làm việc, fix bug critical trong 24h
6. NGÂN SÁCH & ĐIỀU CHỈNH
• | Tổng chi phí phát triển: 160 triệu VND
• | Tổng đã VAT 8%: ~172.8 triệu VND (trong trần ngân sách 180 triệu)
• | Nếu phát sinh tính năng mới ngoài file scope: báo giá Change Request riêng
• | Nếu thay đổi nghiệp vụ lớn (>20% scope đã chốt): re-estimate giá
• | Nếu yêu cầu thêm Mobile App native: +25-35 triệu VND
• | Nếu cần tích hợp bên thứ 3 (e-Invoice, GPS, Maps): báo giá theo tích hợp